## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 提测时间 | 预计上线时间 | 实际上线时间 | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h） | 备注
王雪斌 | B | 美国2 | 美国2-发送短信内容修改测试 | 测试中 | 90% |  | 2025-07-31 |  | 1
| A | 美国 | 美国一推送迁移测试 | 测试中 | 90% | 2025-07-29 10:01 | 2025-07-30
| B | 美国2 | 落地页唤起Google包测试 | 测试中 | 90% | 2025-07-29 10:01 | 2025-07-31
|  |  | 美国2VIP用户权益 | 未提测 | [5 empty] | 2
|  |  | 美国2 - 产品体验优化0723 | 测试中 | 70% | 2025-07-30 13:48 |  |  | 2
|  |  | 评审 - 弱导流区分尾号测试 | 测试中 | 90% | 2025-07-23 15:01
|  |  | 美国2 - 救济金优化：游戏内曝光+领取后引导复购 | 测试中 | 90% | 2025-07-23 21:00
王然 | A | 美国 | 美国一H5 - 支付流程埋点（远浩提的） | 测试中 | 30% | 2025-07-30 16:37 | 2025-07-30 |  | 2 | 2
| A |  | 美国 - IOS添加日历引导次留 | 测试中 | 20% | 2025-07-29 11:45 |  |  | 3 |  | 产品调整重新测试
| A | 美国2 | 美国2 -APK内引导打开firebase通知 | 未提测 |  |  | 2025-08-01
| B |  | 美国裂变方案 | 未提测 |  | 2025-07-30 11:46
| B | 美国2 | 美国2 - 新增虚拟隐私信用卡 | 暂停
|  |  | 数值优化功能关闭测试+会议 | 已完成 |  |  |  |  | 1
古鹏鹏 | B | 美国2 | IGT游戏测试 | 测试中
| B | 美国2 | 【评审】美国2疯传 | 未提测
| A | 墨西哥 | 墨西哥 - 提升最低下注金额AB测 | 测试中 | 90% | 2025-07-30 14:00 | 2025-08-01 |  | 4
| A |  | 墨西哥 - 压低 JACKPOT 和 FREECASH 提款金额 | 测试中 | 40% | 2025-07-30 19:00 |  |  | 2 | 2
| B |  | 墨西哥H5 - 体验优化 - 文案统一为 Deposit | 测试中 | 50% | 2025-07-30 19:00 |  |  | 1