## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 预计耗时（用例+测试） | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | B | 墨西哥 | 墨西哥 - 美国2召回礼包移植到墨西哥 | 测试中 | 40% | 2025-09-25 | 2025-09-25 16:36 | 2025-09-26 |  |  | 10 | 2
| B | 美国1 | 【评审】美国 - IOS优化0923 | 未提测
| S | 美国1,美国2,美国3 | 【评审】美国1/2/3 - 减少19.99礼包及充值次日10邮件覆盖范围测试 | 测试中 | 90% |  |  | 2025-09-29 |  |  |  | 1
王然 | S | 美国1 | 美国1-数值配置方案调整 | 测试中 | 70% | 2025-09-23 |  | 2025-09-25 | 存在上线风险 |  | 16 | 6 |  | 需求调整重新测试+配合体验
| B | 美国3 | 美国3-19.99礼包深挖移植（补充调整和入口） | 未提测
| B | 美国2 | 【评审】美国2野牛非V数值调整 | 未提测 |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-09-19
|  |  | 需求评审+谷歌包测试+其他 | 已完成 | 100% | [6 empty] | 2
古鹏鹏 | S | 美国2 | 美国2 - 游戏内短信阶段优化0919 | 测试中 | 90% | 2025-09-24 | 2025-09-25 21:00 | 2025-09-29 |  |  | 10 | 3
| S | 美国1 | 美国1 - 游戏内短信阶段优化0919 | 测试中 | 90% |  | 2025-09-26 21:56 | 2025-09-29 |  |  |  | 4
| A | 美国2 | 美国二H5 - 首充后复购 - 清单革命（诱导3.0） | 未提测 |  | 2025-09-26 |  |  |  |  | 16
| B | 智利 | 评审 - FC任务条件翻倍 - 智利 | 未提测 | [6 empty] | 4
| B | 美国3 | 投放链归因 | 已完成 | [7 empty] | 0.5
赵涛涛 | S | 美国3 | 美国3 - 新增messenger客服参数 | 已上线 | 100% |  | 2025-09-24 15:00 |  |  |  | 2 | 1
| S | 美国3 | 美国3 - IOS优化+体验优化0917 | 已上线 | 100% | 2025-09-24 |  | 2025-09-26 |  |  | 16 | 6
| A | 美国1,美国2,美国3 | 【评审】美国3 - 九月促销礼包重开：小额充提0929 | 测试中 | 90% |  |  | 2025-09-29 |  |  | 6 | 0.5
| B | 奇胜 | AI古兰经 | 测试中 | 70% | 2025-09-19 | 2025-09-28 13:00 | 2025-09-25 |  |  | 24 | 4