## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 预计耗时（用例+测试） | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | A | 测试数据后台 | 测试后台功能优化（AI生成用例逻辑调整+提示词优化） | 测试中 | 30% | [6 empty] | 6
| A |  | 测试入库数据补充+数据看板设计 | [8 empty] | 2
| A |  | AI辅助提效+测试流程优化
| A | 美国3 | 美国3 - FB版本注册与强诱导流程优化测试 - 20260010 | 未提测 |  | 2026-03-13
王然 | S | 美国3 | 美国3 - 风控类支付失败冷却策略 - 20260011 | 未提测 |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 1.5
| A | 澳大利亚 | 澳洲移植代理裂变和裂变送金活动 | 需求评审 |  | 2026-03-12 | [5 empty] | 0.5
| A | 美国3 | 差异化分包（美国3.1） | 未提测 |  | 2026-03-06
| A | 欧洲 | 数值优化测试 | 测试中 | 90% | [6 empty] | 3
| B | 秘鲁 | 秘鲁产品分包系统搭建 | 测试中 | 90% | 2026-03-07 | 2026-03-06 | 2026-03-11 |  |  | 18
| B | 智利 | 智利产品分包系统搭建 | 暂停 |  | 2026-03-07 |  |  |  |  | 18
| A | 美国1,美国3,欧洲 | 谷歌包归因测试 | 已完成 | 100% | [6 empty] | 2
古鹏鹏 | A | 巴西 | 巴西老包互导包apk爆红修复 | 已完成 | 100% | [6 empty] | 2
| S | 美国3 | 美国3 - 诱导体验优化AB测 | 测试中 | 90% | 2026-03-10 |  | 2026-03-11 |  |  |  | 2
| A | 美国3 | 美国3 - 损失返利保险箱V2:参数优化 - 20260009 | 已上线 | 100% | 2026-03-10 |  | 2026-03-11 |  |  |  | 4
| S | 美国3 | 美国3 - 投放一致性测试 - 20260012 | 未提测
| A | 欧洲 | 欧洲 - 投放一致性测试 - 20260008 | 未提测
| A | 美国4 | 美国4新盘 - 长留机制 | 未提测 | [6 empty] | 18
赵涛涛 | S | 欧洲 | 欧洲 - 新用户首充与留存优化测试 - 20260007 | 已上线 | 100% | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  |  | 8 | 2
| S | 巴西 | 巴西分包 - 强诱导流程移植 - 20260001 | 测试中 | 80% | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  | 8 | 2
| A | 墨西哥 | 墨西哥移植代理裂变和裂变送金活动 | 需求评审 |  | 2026-03-13
| A | 澳大利亚,自动化后台 | 自动化回归后台用例精细化实现 | 测试中 | 60% | [6 empty] | 5

## Sheet1
CashApp 代付金额配置-美国1
CashApp 代付金额配置-美国2
CashApp 代付金额配置-美国3

## Sheet2
中东 | 中东H5 - 3.0移植-王然
欧洲 | 【欧洲】付费玩家破产保护功能设计
美国1 | 美国1 Apple 引导真实评论移植
美国2 | 美国2 Apple 引导真实评论移植