## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 预计耗时（用例+测试） | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | B | 美国2 | 美国2 - 首次充值后提 $10 | 测试中 | 70% | 2025-09-05 | 2025-09-05 20:30 | 2025-09-11 |  |  | 15 | 3
| B | 美国2 | 美国2调整19.99礼包深挖税收并放开至50%用户 | 测试中 | 50% | 2025-09-10 | 2025-09-09 11:11 | 2025-09-11 |  |  | 2 | 1
王然 | A | 美国3 | 美国三H5 - 六个功能移植开放 | 测试中 | 80% | 2025-09-10 | 2025-09-08 16:30 | 2025-09-12 |  |  | 24 | 7 |  | 两个需求测试完成
| S | 美国3 | 美国三H5 - 服务端数值配置后台 | 未提测 |  | 2025-09-12
| B | 美国2 | 【评审】美国2野牛非V数值调整 | 未提测 |  | 2025-08-25 | 2025-08-26
| B | 美国3 | 美国3非V双钻数值调整 | 未提测
| B | 美国2 | 美国二H5 - 7天任务转盘（周任务/清单革命） | 暂停 | [6 empty] | 24
古鹏鹏 | S | 澳大利亚 | 澳大利亚H5 - USDT换汇支付方式接入 | 未提测 |  | 2025-09-09 |  | 2025-09-10 |  |  | 8
| S | 美国1 | 美国一H5 - 天使用户招募和调研公告 | 未提测 |  | 2025-09-09
| S | 美国1 | 美国一H5 - iOS召回手机号登录落地页测试 | 测试中 | 60% | 2025-09-09 | 2025-09-09 17:40 | 2025-09-10 15:00 |  |  | 6 | 2.5
| B | 秘鲁 | 新增H5用户绑定fb | 测试中 | 0% | 2025-09-10 | 2025-09-09 20:10 |  |  |  | 6
| B | 墨西哥 | 【评审】墨西哥视讯对接 | 暂停 |  | 2025-08-30 |  |  |  |  | 8
| A | 美国2 | 美国2疯传优化 | 未提测 | [6 empty] | 8
| B | 美国1 | 美国一-iOS强诱导流程测试 | 已完成 | [7 empty] | 3
| B | 美国1,美国2,美国3,墨西哥,巴西 | pg游戏【快钱来了】更新测试 | 已上线 | 100% | [6 empty] | 3
赵涛涛 | A | 美国1 | 美国1 - 日常任务活动 | 未提测 |  | 2025-09-10 |  | 2025-09-12
| B | 美国2 | 评审 - 新增USDT(BEP)支付&提款 - 美国2 | 未提测 |  | 2025-09-13
| B | 美国2 | 美国2 - 调整代理任务成就为梯度 | 测试中 | 40% | 2025-09-10 | 2025-09-09 11:11 | 2025-09-12 |  |  | 8 | 3
| B | 积胜 | AI古兰 - Salah Mate功能交互细节补充 | 未提测 | [8 empty] | 4