## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 预计耗时（用例+测试） | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | B | 美国3 | 【评审】美国3 - 新增普通弹窗序列组 | 已上线 | 100% | 2025-10-21 | 2025-10-25 16:49 | 2025-10-23 |  | 2025-10-24 | 6 | 4.5
| A | 美国3 | 【评审】美国3 - 精选版仿谷歌落地页MVP | 测试中 | 90%
| C |  | 测试工具功能修改补充 | 测试中 | 40%
王然 | A | 墨西哥,澳大利亚 | 线上订阅地址更换 | 测试中 | 80% | [6 empty] | 1 |  | 澳大利亚和墨西哥老包已发布
| A | 巴西 | 【评审】巴西 - TG浏览器中间页渠道 + 跳转外部浏览器打开 | 已上线 | 100% | 2025-10-23 |  | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 |  | 4
|  |  | 线上问题修复+mvp下线 | 已完成 | 100% | [6 empty] | 2
古鹏鹏 | B | 墨西哥 | 【评审】墨西哥视讯对接 | 测试中 | 90% | 2025-08-30 |  | 2025-10-21 |  |  | 8 | 3
| B | 客服OA | 客服OA - 4.0：新增活动查询页面 | 测试中 | 90% |  | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  |  |  | 3
| S | 美国2 | 美国2 - 比赛场 MVP | 未提测 | [8 empty] | 2
赵涛涛 | A | 美国3 | 美国三H5 - 自研捕鱼游戏 Mega Fishing | 需求评审 |  | 2025-10-17
| B | 美国1 | igt自研游戏*28 | 测试中 | 90%
| B | 美国1,美国2,美国3 | 活动配置后台 | 未提测 | [6 empty] | 8
| A | 美国1,美国2,美国3 | 美国1/2/3破产礼包配置化设计 | 未提测 | [6 empty] | 8
| A | AI古兰经 | AI古兰1.0.8 - 订阅方案尾号测试2.0 | 已上线 | 100% |  |  |  |  | 2025-10-25 | 6 | 2
| A | 美国3 | 美国三H5 - 自研Crash | 测试中 | 90% | [6 empty] | 4
| A | AI古兰经 | AI古兰 - 学习成就和赞颂安拉 | 未提测 |  |  | 2025-10-30 |  |  |  | 12 |  | 2