## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 测试进度 | 提测时间 | 预计上线时间 | 实际上线时间 | 实际耗时（h） | 备注
王雪斌 | B | 美国2 | 美国2 - 救济金优化：游戏内曝光+领取后引导复购 | 测试中 | 60% | 2025-07-23 21:00 |  |  | 2
| A | 美国2 | 美国2 - 首充后发短信引导用户回归 | 已上线 | 100% | 2025-07-23 20:40 | 2025-07-24 | 2025-07-25 17:45 | 3
| S | 美国 | 线上数据异常排查 | 已完成 |  |  |  |  | 2
王然 | A | 美国2 | 美国2 - 周卡功能 | 已上线 | 100% | 2025-07-22 15:00 | 2025-07-24 | 2025-07-25 17:45 | 3.5
| A | 美国2 | 美国2 - 损失返利储蓄罐 | 已上线 | 100% | 2025-07-17 10:32 | 2025-07-24 | 2025-07-25 17:45 | 3.5
| B | 美国2 | 美国2-弱时间免费旋转放大到每天AB测试 | 已上线 | 100% | 2025-07-23 17:32 | 2025-07-24 | 2025-07-25 17:45 | 1
| B | 美国2 | 美国2 - 新增虚拟隐私信用卡 | 未提测
古鹏鹏 | B | 美国2 | IGT游戏测试 | 测试中
| B | 墨西哥 | 墨西哥 - 引导新注册用户提款并充值流程移植 | 已上线 | 100% | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-24 | 2025-07-25 15:52 | 4
| C | 客服OA | 客服OA - TG图片转URL和客服评分逻辑优化 | 已上线 | 100% | 2025-07-24 11:00 | 2025-07-25 | 2025-07-25 11:30 | 2
| C | 美国2 | 归因测试 | 已完成 | 100% |  |  |  | 0.5
| A | 美国 | 线上问题修复回归 | 已完成 | 100% |  |  |  | 1