## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 预计耗时（用例+测试） | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | B | 美国3 | 【评审】美国3 - 新增普通弹窗序列组 | 未提测 |  | 2025-10-21 |  | 2025-10-23 |  |  | 6
| B | 美国1,美国2,美国3 | 美国1/2/3 - 万圣节装饰活动 | 测试中 | 90% | 2025-10-20 | 2025-10-20 21:00 | 2025-10-23 |  |  | 3 | 4
| B | 美国2 | 美国2 大厅子游戏展示优化 | 测试中 | 90% | 2025-10-20 | 2025-10-20
| B | 美国1 | 美国1 添加service worker | 测试中 | 90% | 2025-10-20 | 2025-10-20
| B | 美国1,美国2,美国3 | 野牛游戏bug修复测试 | 已上线 | 100% | [6 empty] | 2
| A | 美国3 | 【评审】美国3 - 精选版仿谷歌落地页MVP | 测试中 | 90% | [6 empty] | 1
| C |  | 测试工具功能修改补充 | 测试中 | 40%
王然 | A | 墨西哥,秘鲁,智利,澳大利亚 | 线上订阅地址更换 | 测试中 | [9 empty] | 美国1、2、3已发布
| A | 美国3 | 美国三H5 - 同时接入FB和TG客服 | 已上线 | 100% | 2025-10-15 |  | 2025-10-21 |  |  | 16 | 6
| A | 美国1,美国2 | 美国1/2 - 同时接入FB和TG客服 | 未提测 |  | 2025-10-21 |  | 2025-10-23
| A | 巴西 | 【评审】巴西 - TG浏览器中间页渠道 + 跳转外部浏览器打开 | 未提测 |  | 2025-10-23 |  | 2025-10-24
|  |  | 谷歌21号包投放链测试 | 已完成 | 100% | [6 empty] | 1
古鹏鹏 | B | 墨西哥 | 【评审】墨西哥视讯对接 | 测试中 | 90% | 2025-08-30 |  | 2025-10-21 |  |  | 8 | 6
| A | 美国1,美国3 | 【评审】美国1/3 - 新增USDT(BEP)支付&提款 | 测试中 |  | 2025-10-20 |  | 2025-10-23 |  |  |  | 1
| A | 美国3 | 美国3 - 首充后复购 - 清单革命（诱导3.0）移植 | 需求评审
赵涛涛 | A | 美国3 | 美国三H5 - 自研捕鱼游戏 Mega Fishing | 需求评审 |  | 2025-10-17
| A | 美国3 | 美国三H5 - 自研游戏 Keno | 测试中 | 90% |  |  | 2025-10-23 |  |  | 8 | 4
| B | 美国1 | igt自研游戏*28 | 测试中 | 90%
| S | 美国3 | 美国3 - 新增强诱导功能组 | 已上线 | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-20 10:00 | 2025-10-21 |  | 2025-10-21 18:00 | 4 | 2
| A | 美国1,美国2,美国3 | 美国1/2/3破产礼包配置化设计 | 未提测 | [6 empty] | 8 |  | 0.5
| A | AI古兰经 | AI古兰 - APK投放付费测试方案 | 测试中 | 80% | [5 empty] | 8 | 3