## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 提测时间 | 预计上线时间 | 实际上线时间 | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h） | 备注
王雪斌 | B | 美国2 | 美国2VIP用户权益 | 测试中 | 10% | 2025-07-31 14:19 |  |  | 1
| A | 积胜 | 投放主页私域转化+msg测试 | 已完成 | 100% | 2025-07-31 11:37 |  |  | 0.5
| S | 美国 | 美国一h5us4fs_086 引导游戏弹窗回滚 | 已上线 | 100% | 2025-07-31 21:00 | 2025-08-01 |  | 0.5
| A | 积胜 | 4/7/8 号谷歌包更新测试 | 已完成 | 100% |  |  |  | 1
王然 | A | 美国 | 美国一H5 - 支付流程埋点（远浩提的） | 已上线 | 100% | 2025-07-30 16:37 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | 4.5
| A | 美国2 | 美国2 -APK内引导打开firebase通知 | 未提测 |  |  | 2025-08-01
| B |  | 美国裂变方案 | 测试中 |  | 2025-07-30 11:46
| B | 美国2 | 美国2 - 新增虚拟隐私信用卡 | 暂停
|  |  | 支付埋点上线后线上异常跟进+ | 已完成 |  |  |  |  | 1
古鹏鹏 | B | 美国2 | IGT游戏测试 | 测试中
| B | 加拿大 | 加拿大限时首充推荐档位bug修复上线 | 未提测
| B | 美国2 | 【评审】美国2疯传 | 未提测
| A | 墨西哥 | 墨西哥 - 提升最低下注金额AB测 | 已上线 | 100% | 2025-07-30 14:00 | 2025-08-01 | 2025-08-01 19:10 | 3
| A |  | 墨西哥 - 压低 JACKPOT 和 FREECASH 提款金额 | 已上线 | 100% | 2025-07-30 19:00 |  | 2025-08-01 19:10 | 4
| B |  | 墨西哥H5 - 体验优化 - 文案统一为 Deposit | 已上线 | 100% | 2025-07-30 19:00 |  | 2025-08-01 19:10 | 1.5