## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 预计耗时（用例+测试） | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | B | 美国2 | 评审 - 短信促活常态化 - 美国2 | 已上线 | 100% | 2025-08-19 |  | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 15:50 | 5 | 3
| A | 墨西哥 | 墨西哥谷歌7号包测试 | 已完成 | 100% | [5 empty] | 0.5 | 1
| B | 美国2 | 【评审】美国2游戏内引导用户发短信召回 | 未提测 | [8 empty] | 1.5
王然 | S | 美国3 | 美国3 - 新增产品 | 未提测 | [6 empty] | 50 | 2
| B | 美国2 | 周卡/裂变开放全量 | 已上线 | 100% |  |  |  |  | 2025-08-21 16:30 | 4 | 4
| B | 美国2 | 美国2 - 新增虚拟隐私信用卡 | 暂停
| B | 美国2 | 首次充值不足9.99诱导提现bug修复 | 测试中 | 10% | [5 empty] | 2
古鹏鹏 | B | 美国2 | IGT游戏测试*37 | 测试中 | 70% | [5 empty] | 8 | 2
| B | 墨西哥 | 【评审】墨西哥视讯对接 | 未提测 |  | 2025-08-19 |  |  |  |  | 8
| B | 巴西2 | 疯传需求移植 | 测试中 | 90% | 2025-08-18 |  | 2025-08-21 |  |  | 8 | 5
| B | 墨西哥 | 墨西哥 - 充100提100：VIP充值返利活动 新起号段全量放开 | 测试中 | 90% | [5 empty] | 1 | 1.5
| B | 分包系统 | 充值回调自动化 | 已完成 | 100% | [6 empty] | 1.5