## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 预计耗时（用例+测试） | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | A | 美国1 | 美国一老包合并到分包 | 测试中 | 20% | [5 empty] | 5 | 2
| A | 美国2 | 野牛免费次数问题修复测试 | 测试中 | 90% | [6 empty] | 1
| B | 美国2 | 乾坤大挪移B放开到50%，新起号段，尾号1/3/5/7/9开启 | 已上线 | 100% |  |  |  |  | 2025-09-01 16:00 |  | 1.5
| B | 美国2 | 美国2 - 首次充值后提 $10 | 未提测
| S | 美国2 | 【评审】美国2游戏内引导用户发短信召回 | 未提测 |  | 2025-09-03 |  | 2025-09-05 |  |  | 16
王然 | B | 美国2 | 评审 - 产品体验优化0819 - 美国2 | 测试中 | 60% | 2025-08-29 | 2025-08-30 16:44 | 2025-09-03 | 为适配产品需求，开发修改，需要重新回归测试弹窗序列相关内容，测试时间预估增加4h |  | 12 | 7
| S | 美国1 | 【评审】9月礼包促销 | 未提测 |  | 2025-09-03 |  | 2025-09-05
| B | 美国2 | 【评审】美国2野牛非V数值调整 | 未提测
| B | 美国3 | 美国3非V双钻数值调整 | 未提测
| B | 美国2 | 美国二H5 - 7天任务转盘（周任务/清单革命） | 未提测 | [6 empty] | 24
古鹏鹏 | S | 美国2 | 美国2召回礼包 | 测试中 | 90% | 2025-08-29 | 2025-09-01 11:10 | 2025-09-03 |  |  | 8 | 6
| B | 美国2 | 美国二H5 - 调整提现限制 | 未提测 |  |  | 2025-09-01 11:10 | 2025-09-03 |  |  | 6
| S | 美国2 | VIP礼包需求 | 未提测 |  | 2025-09-04 |  | 2025-09-05
| B | 巴西 | 评审 - 新增H5内引导用户绑定FB - 巴西 | 未提测
| B | 墨西哥 | 【评审】墨西哥视讯对接 | 暂停 |  | 2025-08-30 |  |  |  |  | 8
| A | 美国2 | 美国2疯传优化 | 未提测
赵涛涛 | B | 美国3 | 熟悉美国三产品业务 | 已完成 | 100% | [6 empty] | 7
| A | 美国3 | 美国三H5 - 体验优化 | 未提测 |  | 2025-09-04 |  | 2025-09-05
| A | 美国1 | 美国 - IOS优化测试 | 未提测 |  | 2025-09-04 |  | 2025-09-05