## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 预计耗时（用例+测试） | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | A | 澳大利亚 | 澳大利亚H5 - ApplePay / GooglePay / USDT BEP20 | 未提测 | [8 empty] | 1
| A | 加拿大 | 加拿大H5 - ApplePay / GooglePay / USDT BEP20 | 未提测 | [8 empty] | 1
|  |  | 捕鱼游戏立项+周会+协助测试+临时发版 | 已完成 | [7 empty] | 5
王然 | S | 美国1 | 美国一H5 - iOS引导下载工具包测试 | 已上线 | 100% |  |  | 2025-10-11 |  |  |  | 4
| B | 美国1 | 【评审】美国 - IOS优化0923 | 已上线 | 100% |  |  | 2025-10-11 |  |  |  | 1
| S | 美国3 | 美国三H5 - Crazy777 - 数值配置后台 | 暂停
| A | 美国1 | 美国一H5 - 弱时间送转盘活动放开到每天 | 测试中 | 50% | [6 empty] | 1
| B | 美国3 | 美国3-19.99礼包深挖移植（补充调整和入口） | 未提测
| B | 美国2 | 【评审】美国2野牛非V数值调整 | 未提测 |  | 2025-08-25 | 2025-08-26
古鹏鹏 | S | 美国3 | 美国3 - 游戏内引导用户发送短信召回 | 测试中 | 90% |  | 2025-10-10 18:00 | 2025-10-11 | 测试时间不足，上线延期 |  |  | 5
| A | 美国2 | 美国二H5 - 首充后复购 - 清单革命（诱导3.0） | 测试中 | 85% | 2025-09-26 | 2025-09-29 20:00 |  |  |  | 16
| B | 智利 | 评审 - FC任务条件翻倍 - 智利 | 测试中 | 50% |  | 2025-10-11 18:00 |  |  |  | 4 | 0.5
赵涛涛 | B | 美国3 | 美国三H5 - IGT 34 款游戏上线到美国3 | 已上线 | 100% | 2025-09-24 | 2025-09-29 09:00 | 2025-10-10 |  | 2025-10-11 18:00 | 12
| B | 美国1,美国2,美国3 | IGT游戏所有游戏去除后门工具弹窗 | 已上线 | 100% |  |  | 2025-10-10 |  | 2025-10-11 14:00 |  | 1
| S | 美国3 | 美国三H5 - iOS强制收藏功能移植到美国三 | 测试中 | 90% |  | 2025-10-10 21:00 |  |  |  | 4 | 2
| B | 秘鲁,智利 | FB临时下线 | 已上线 | 100% |  |  |  |  | 2025-10-11 19:00 |  | 0.5
| B | 美国1 | 修复之前存在的问题（弹窗逻辑、周卡领取、强诱导弹窗） | 已上线 | 100% |  |  |  |  | 2025-10-11 18:00 |  | 3