## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 预计耗时（用例+测试） | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | B | 美国2 | 美国2 - 首次充值后提 $10 | 未提测 | [8 empty] | 3
| B | 美国2 | 【评审】美国2游戏内引导用户发短信召回 | 未提测 |  | 2025-08-29 |  |  |  |  | 16
| B | 美国2 | 美国二落地页问题修复版本发布 | 已完成 | 100% | [6 empty] | 1
| B | 美国2 | 评审 - 储蓄罐暂时关闭 - 美国2 | 已上线 | 100% | [6 empty] | 2
王然 | B | 美国2 | 评审 - 产品体验优化0819 - 美国2 | 未提测 |  | 2025-08-29 |  |  |  |  | 8
| S | 美国3 | 美国3投放需求测试 | 已上线 | 100% | 2025-08-23 |  |  |  | 2025-08-29 |  | 5
| B | 美国2 | 美国二H5 - 7天任务转盘（周任务/清单革命） | 未提测 | [6 empty] | 24
| B | 美国2 | 美国2 - 新增虚拟隐私信用卡 | 暂停
古鹏鹏 | B | 美国2 | 美国二H5 - 调整提现限制 | 未提测
| B | 墨西哥 | 【评审】墨西哥视讯对接 | 未提测 |  | 2025-08-30 |  |  |  |  | 8
| B | 美国2 | 美国2召回礼包 | 未提测 |  | 2025-08-29 |  |  |  |  | 8
| B | 美国 | 评审 - 新增H5内引导用户绑定FB - 美国 | 已上线 | 100% | 2025-08-27 | 2025-08-27 16:00 | 2025-08-29 |  | 2025-08-29 16:10 | 6 | 6