## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | B | 美国2 | 美国二H5 - PG/PP游戏大厅弹窗横屏修复 & 子游戏全屏问题修复 | 测试中 | 90% | 2025-08-12 | 2025-08-12 19:00 | 2025-08-14 |  |  | 1
| B | 美国2 | 美国2 - 充值弹窗序列优化 | 测试中 | 80% | 2025-08-11 | 2025-08-11 16:30 | 2025-08-14 | 代码优化修改，需要重新测试 |  | 4
| A | 美国2 | 谷歌7号包升级测试 | 已完成 | 100% | 2025-08-12 | 2025-08-12 22:11 |  |  |  | 1
| S | 美国 | 7usslot更新注册引导进入游戏弹窗回滚 | 已上线 |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 20:00 | 0.5
| B | 美国2 | 美国2 - 诱导流程优化：乾坤大挪移2 | 未提测 |  | 2025-08-12 |  | 2025-08-14
王然 | B | 美国2 | 美国二19.9礼包深挖 | 测试中 | 80% | 2025-08-09 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-14 |  |  | 7
| B | 美国2 | 评审 - 19.99和次日领10活动减税测试 - 美国2 | 测试中 |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 21:00 | 2025-08-14
| B | 美国2 | 美国2 - 新增虚拟隐私信用卡 | 暂停
古鹏鹏 | B | 美国2 | IGT游戏测试 | 测试中
| S | 美国2 | 评审 - 短信召回发送MVP - 美国2 | 未提测 |  | 2025-08-13 |  | 2025-08-14
| S | 美国2 | 评审 - 短信次日发送MVP - 美国2 | 已上线 | 100% | 2025-08-12 | 2025-08-12 21:00 | 2025-08-13 |  | 2025-08-13 19:20 | 5
| A | 美国2 | 评审 - plinko游戏自研移植 - 美国2 | 未提测 |  | 2025-08-12 |  | 2025-08-15
| B | 墨西哥 | 【评审】墨西哥视讯对接 | 未提测 |  | 2025-08-19
| B | 美国2 | 投放链归因测试 | 已完成 |  | 2025-08-13 |  |  |  |  | 0.3
| B | 墨西哥 | 疯传需求问题验证 | 已完成 |  | 2025-08-13 |  |  |  |  | 1