## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | S | 巴西 | 巴西DNS封禁保活 | 测试中 | 70% |  |  | 2025-08-07 |  |  | 4.5
| S | 美国2 | 评审 - 限制仅美国IP可发起充值 - 美国/美国2 | 已上线 | 100% | 2025-08-07 |  |  |  | 2025-08-07 10:00 | 1
| B | 美国2 | 评审 - 诱导流程优化：乾坤大挪移1 - 美国2 | 测试中 | 80% | 2025-08-04 | 2025-08-05 14:00 | 2025-08-08 |  |  | 2
| B | 美国2 | 周卡需求优化 | 测试中 | 70% | 2025-08-06 | 2025-08-06 11:40 | 2025-08-08 |  |  | 1
| B | 美国2 | 评审 - 诱导流程优化：乾坤大挪移2 - 美国2 | 未提测 |  | 2025-08-06
王然 | A | 美国2 | 美国2 -APK内引导打开firebase通知（客户端更新） | 测试中 | 90% | 2025-07-31 |  | 2025-08-08 |  |  | 7
| B | 美国2 | 美国2 - 新增虚拟隐私信用卡 | 暂停
| A | 美国2 | 评审 - 数值刺激感优化0731 - 美国2 | 测试中 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 15:50
| B | 美国2 | 美国二19.9礼包深挖 | 未提测 |  | 2025-08-09
古鹏鹏 | B | 美国2 | IGT游戏测试 | 测试中
| B | 美国2 | 【评审】美国2疯传 | 测试中 | 90% | 2025-08-05 | 2025-08-05 10:16 | 2025-08-08 |  |  | 2
| B | 墨西哥 | 墨西哥 - VIP充值返利活动 | 测试中 | 30% | 2025-08-06 | 2025-08-07 12:00 |  | 周五发布存在风险 |  | 2
| B | 墨西哥 | 墨西哥 - 新增H5内引导用户绑定FB | 测试中 | 90% | 2025-08-06 | 2025-08-06 20:00 |  | 周五发布存在风险 |  | 4
| B | 墨西哥 | 【评审】墨西哥视讯对接 | 未提测