## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 预计耗时（用例+测试） | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | S | 美国2 | 美国二H5 - 召回添加触发场景和数据池优化 | 测试中 | 90% | 2025-09-16 | 2025-09-16 17:00 | 2025-09-18 |  |  | 10 | 6
| B | 美国3 | 美国3 - VIP礼包移植 | 未提测 |  | 2025-09-18 |  | 2025-09-19 |  |  | 4
| A | 美国2 | 美国2节假日促销礼包 | 未提测 |  | 2025-09-17 |  | 2025-09-19 |  |  | 16
王然 | S | 美国3 | 美国三H5 - 服务端数值配置后台 | 已完成 | 100% | 2025-09-12 |  | 2025-09-16 |  |  | 16 | 5
| B | 美国3 | 美国3-美国2代理裂变迁移至美国3 | 未提测
| B | 美国2 | 【评审】美国2野牛非V数值调整 | 未提测 |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-09-19
| B | 美国3 | 美国3非V双钻数值调整 | 未提测 |  |  |  | 2025-09-19
| B | 美国2 | 美国二H5 - 7天任务转盘（周任务/清单革命） | 暂停 | [6 empty] | 24
|  |  | 谷歌包投放链测试 | 测试中 | 90% | [6 empty] | 4
古鹏鹏 | B | 美国3 | 美国3 - 召回礼包移植 | 测试中 | 90% | 2025-09-17 | 2025-09-15 17:00 | 2025-09-19 |  |  | 8
| A | 美国3 | 美国3 - 九月促销礼包移植 | 测试中 | 90% | 2025-09-18 | 2025-09-16 20:30 | 2025-09-19 |  |  | 8 | 5
| B | 美国2 | 九月促销礼包迁移至美国2 | 未提测 |  | 2025-09-19
| A | 美国2 | 召回礼包弹窗序列调整 | 已上线 | 100% | [6 empty] | 1
| A | 美国2 | 美国2疯传优化 | 暂停 | 60% | 2025-09-12 |  |  |  |  | 8
| B | 墨西哥 | 11号Google包疯传功能测试 | 暂停 | 60% | [5 empty] | 6
| B | 墨西哥 | 【评审】墨西哥视讯对接 | 暂停 |  | 2025-08-30 |  |  |  |  | 8
| B | 智利 | 新增H5用户绑定FB | 测试中 | 30% |  | 2025-09-17 12:00 |  |  |  |  | 2
赵涛涛 | S | 美国3 | 美国3 - 阶段体验优化0910 | 测试中 | 90% | 2025-09-16 | 2025-09-17 10:35 | 2025-09-18 |  |  | 6 | 4
| S | 美国1 | 美国 - IOS留存优化0915 | 未提测 |  |  |  | 2025-09-19 |  |  | 8
| S | 美国1 | 美国2周卡迁移至美国1 | 测试中 | 90% | 2025-09-15 | 2025-09-15 20:30 | 2025-09-18 |  |  | 8 | 4
| A | 美国2 | 每日礼包修复问题测试上线 | 测试中 | 50%
|  | 美国3 | 用户数据分析脚本编写 | 已完成 | 100% | [6 empty] | 1
| B | 奇胜 | AI古兰经 | 未提测 |  | 2025-09-19