## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | B | 美国2 | 美国2 - 诱导流程优化：乾坤大挪移2 | 测试中 | 90% | 2025-08-12 | 2025-08-15 15:07 | 2025-08-20 |  |  | 2
| C | 美国2 | 美国2修复线上游戏问题验证 | 测试中 | 90% | [5 empty] | 2
| B | 美国2 | 评审 - 短信促活常态化 - 美国2 | 未提测 |  | 2025-08-19 |  | 2025-08-21
王然 | B | 美国2 | 197 IGT空中的幸运之轮数值优化 | 已上线 | 100% |  | 2025-08-18 20:00 | 2025-08-19 |  | 2025-08-19 18:00 | 5
| B | 美国2 | 评审 - IOS引导添加日历优化 - 美国 | 测试中 | 70% | 2025-08-18 | 2025-08-18 11:47 | 2025-08-20
| S | 美国3 | 美国3 - 新增产品 | 未提测
| B | 美国2 | 美国2 - 新增虚拟隐私信用卡 | 暂停
古鹏鹏 | B | 美国2 | IGT游戏测试 | 测试中
| B | 墨西哥 | 【评审】墨西哥视讯对接 | 未提测 |  | 2025-08-19
| B | 巴西2 | 疯传需求移植 | 未提测 |  | 2025-08-18
| B | 墨西哥 | 小丑数值优化测试关闭 | 已上线 | 100% |  | 2025-08-18 16:00 | 2025-08-19 15:00 |  | 2025-08-19 15:04 | 1.5
| B | 墨西哥 | 线上bug*2修改测试 | 已上线 | 100% |  | 2025-08-18 20:00 | 2025-08-19 15:00 |  | 2025-08-19 16:45
| B | 墨西哥 | 提升最低下注金额AB测关闭 | 已上线 | 100% |  |  | 2025-08-19 15:00 |  | 2025-08-19 16:30 | 2
| B | 美国,美国2,墨西哥 | 会员充值返利线上bug修复 | 已完成 | [5 empty] | 2025-08-19 15:56 | 2.5