## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 预计耗时（用例+测试） | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | B | 美国2 | 【评审】美国2游戏内引导用户发短信召回 | 未提测 |  | 2025-08-29 |  |  |  |  | 16
| B | 美国2 | 美国二H5 - 非VIP 野牛数值刺激感优化 | 未提测 |  | 2025-08-26 |  |  |  |  | 5 |  | 1
| S | 美国3 | 配合美国三产品测试 | 测试中 | [7 empty] | 3
| B | 美国2 | 优化周卡功能相关埋点 | 已上线 | [5 empty] | 2025-08-26 15:30 | 1 | 1
王然 | S | 美国3 | 美国3 - 新增产品 | 测试中 | 60% | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-28 |  |  | 50 | 7
| B | 美国2 | 美国2 - 新增虚拟隐私信用卡 | 暂停
古鹏鹏 | B | 美国2 | IGT游戏测试*38 | 已上线 | 100% |  |  | 2025-08-26 |  |  | 8 | 5
| B | 美国2 | iOS工具包归因测试 | 未提测
| B | 墨西哥 | 【评审】墨西哥视讯对接 | 未提测 |  | 2025-08-30 |  |  |  |  | 8
| B | 美国2 | 美国2召回礼包 | 未提测 | [6 empty] | 8 |  | 1.5
| B | 美国 | 评审 - 新增H5内引导用户绑定FB - 美国 | 未提测 |  | 2025-08-27 |  | 2025-08-29 |  |  |  |  | 1.5
| B | 美国,美国2 | 投放链归因测试 | 已完成 | [7 empty] | 0.2