## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 提测时间 | 预计上线时间 | 实际上线时间 | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h） | 备注
王雪斌 | B | 美国2 | 美国2VIP用户权益 | 未提测 |  |  | 2025-07-31
|  |  | 美国2 - 产品体验优化0723 | 未提测
|  |  | 评审 - 弱导流区分尾号测试 | 测试中 | 50% | 2025-07-23 15:01 |  |  | 1
|  |  | 美国2 - 救济金优化：游戏内曝光+领取后引导复购 | 测试中 | 90% | 2025-07-23 21:00 |  |  | 2
王然 | A | 美国 | 美国一H5 - 支付流程埋点（远浩提的） | 未提测 |  |  | 2025-07-30
| A |  | 美国 - IOS添加日历引导次留 | 未提测 | [5 empty] | 4 | 测试用例完成80%
| A | 美国2 | 美国2 -APK内引导打开firebase通知 | 未提测 |  |  | 2025-08-01
| B |  | 美国裂变方案 | 未提测
| B | 美国2 | 美国2 - 新增虚拟隐私信用卡 | 暂停
|  |  | 评论引流线上回归+投放链测试+会议+需求评审 | [5 empty] | 4
古鹏鹏 | B | 美国2 | IGT游戏测试 | 测试中
| A | 美国2 | 美国二H5 - VIP阶梯礼包放开到全网 - 不抢曝光 | 测试中 | 90% | 2025-07-28 14:40 | 2025-07-29 |  | 3 | 1
| B | 美国2 | 【评审】美国2疯传 | 未提测 | [5 empty] | 2
| B | 美国2 | 【评审】美国2默认押注变更需求 | 测试中 | 90% | 2025-07-28 09:41 | 2025-07-29 |  | 2 | 0.5
| A | 墨西哥 | 墨西哥 - 提升最低下注金额AB测 | 未提测 |  |  | 2025-08-01
| A |  | 墨西哥 - 压低 JACKPOT 和 FREECASH 提款金额 | 未提测
| B |  | 墨西哥H5 - 体验优化 - 文案统一为 Deposit | 未提测