## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | B | 美国2 | 美国二H5 - PG/PP游戏大厅弹窗横屏修复 & 子游戏全屏问题修复 | 未提测 |  | 2025-08-12 |  | 2025-08-14
| B | 美国2 | 美国2 - 充值弹窗序列优化 | 测试中 | 20% | 2025-08-11 | 2025-08-11 16:30 | 2025-08-14 |  |  | 3
| B | 美国2 | 美国2 - 诱导流程优化：乾坤大挪移2 | 未提测 |  | 2025-08-12 |  | 2025-08-14 |  |  |  | 1
王然 | A | 美国2 | 美国2 -APK内引导打开firebase通知（前端问题修复） | 已上线 | 100% | 2025-07-31 |  | 2025-08-08 |  | 2025-08-11 20:30 | 5
| B | 美国2 | 美国二19.9礼包深挖 | 未提测 |  | 2025-08-09 |  | 2025-08-14 |  |  |  | 1.5
| B | 美国2 | 美国2 - 新增虚拟隐私信用卡 | 暂停
|  |  | 需求评审+会议 | 已完成 | 100% | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 1
古鹏鹏 | B | 美国2 | IGT游戏测试 | 测试中
| B | 美国2 | 【评审】美国2疯传 | 已上线 | 100% | 2025-08-05 | 2025-08-05 10:16 | 2025-08-09 |  | 2025-08-11 21:00 | 3
| B | 墨西哥 | 墨西哥 - VIP充值返利活动 | 已上线 | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-07 12:00 | 2025-08-08 | 未完成测试，延期发布 | 2025-08-11 21:30 | 4
| B | 墨西哥 | 墨西哥 - 新增H5内引导用户绑定FB | 已上线 | 100% | 2025-08-06 | 2025-08-06 20:00 | 2025-08-08 | 未完成测试，延期发布 | 2025-08-11 21:30 | 3
| B | 墨西哥 | 【评审】墨西哥视讯对接 | 未提测
| B | 墨西哥 | 评审 - 小丑数值优化线上测试 - 墨西哥 | 测试中 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 17:30
| B | 巴西 | 投放链归因测试 | 已完成 | 100% | [5 empty] | 0.3