## 模版
负责人 | 优先级 | 产品 | 测试内容（需求链接） | 测试状态 | 进度 | 预计提测时间 | 提测时间 | 预计上线时间 | 困难与障碍 | 实际上线时间 | 测试实际耗时（h） | 用例耗时（h）
王雪斌 | B | 美国2 | 美国2 - 诱导流程优化：乾坤大挪移2 | 测试中 | 80% | 2025-08-12 | 2025-08-15 15:07 | 2025-08-20 |  |  | 5.5
王然 | B | 美国2 | 评审 - IOS引导添加日历优化 - 美国 | 未提测 | 70% | 2025-08-18 | 2025-08-18 11:47 | 2025-08-20 |  |  | 4
| S | 美国3 | 美国3 - 新增产品 | 未提测 | [7 empty] | 4
| B | 美国2 | 美国2 - 新增虚拟隐私信用卡 | 暂停
|  |  | 会议+需求评审+数值优化下线测试 | 已完成 | 100% | [5 empty] | 2
古鹏鹏 | B | 美国2 | IGT游戏测试 | 测试中
| B | 墨西哥 | 【评审】墨西哥视讯对接 | 未提测 |  | 2025-08-19
| B | 巴西 | 疯传需求移植 | 未提测 |  | 2025-08-18
| B | 墨西哥 | 小丑数值优化测试关闭 | 测试中 | 90% |  | 2025-08-18 16:00 | 2025-08-19 15:00 |  |  | 2
| B | 美国2,墨西哥,巴西 | 谷歌包下架强导流开启回归验证 | 已完成 | [6 empty] | 2
| B | 墨西哥 | 线上bug*2修改测试 | 测试中 | 90% |  | 2025-08-18 20:00 | 2025-08-19 15:00 |  |  | 0.5